## Лист1
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ОАО "УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО г.УФА РБ" НА 2014 ГОД
№ | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Общая пл-дь дома | Сметная стоимость тыс,руб план |  |  |  |  | Трудозатраты ч/час | Способ выполнения
[7 empty] | I | II | III | IV
ООО ЖЭУ - 10
1 | Киекбаева, 11 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 | 14.016 | 128 |  | 128 |  |  | 321.6 | хоз. спос.
2 | Х.Давлетшиной, 16 | Ремонт канализации | п/м | 130 | 16.086 | 63.3 | 63.3 |  |  |  | 182.9 | хоз. спос.
3 | Киекбаева, 17 | Ремонт канализации | п/м | 20 | 14.672 | 26.8 |  | 26.8 |  |  | 44.3 | хоз. спос.
4 | Киекбаева, 19 | Ремонт канализации | п/м | 30 | 5.966 | 40.1 |  |  | 40.1 |  | 66.5 | хоз. спос.
5 | Н.Дмитриева, 11 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.159 | 5.488 | 285.9 |  | 285.9 |  |  | 1950.5 | хоз. спос.
6 | 8 марта, 32 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 2.561 | 10.644 | 647.7 | 195.1 |  | 452.6 |  | 2786.3 | хоз. спос.
7 | Х.Давлетшиной, 16/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.97 | 7.924 | 203.1 |  |  |  | 203.1 | 645.6 | хоз. спос.
8 | Х.Давлетшиной, 20/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.141 | 1.703 | 59 | 59 |  |  |  | 378 | хоз. спос.
| Н.Дмитриева, 21 | Замена ВРУ | шт. | 1 |  | 64.2 |  |  | 64.2 |  | 130.9 | хоз. спос.
| Итого |  |  |  | 76.499 | 1518.1 | 317.4 | 440.7 | 556.9 | 203.1 | 6506.6
| Количество домов |  |  |  |  | 8 | 2 | 3 | 2 | 1
| Площадь дома |  |  |  |  | 76.499 | 17.789 | 34.176 | 16.61 | 7.924
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 1323.7 | 254.1 | 413.9 | 452.6 | 203.1
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 194.4 | 63.3 | 26.8 | 104.3 | 0
| Внешнее благоустройство | ё |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 1518.1 | 317.4 | 440.7 | 556.9 | 203.1
ООО ЖЭУ - 15
1 | Пр. Октября 22/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.503 | 6.709 | 322.5 |  |  | 322.5 |  | 2212.3 | хоз.спос.
2 | Комсомольская 35 (6,7) | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.3 | 13.517 | 240.47 | 240.47 |  |  |  | 1728 | хоз.спос.
| Комсомольская 35 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.15 |  | 127.39 | 127.39 |  |  |  | 126.46 | хоз.спос.
3 | Пр. Октября 46 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.305 | 2.517 | 214.43 |  |  |  | 214.43 | 1456 | хоз.спос.
4 | Пр. Октября 52 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.263 | 4.103 | 235.43 |  | 235.43 |  |  | 1591 | хоз.спос.
5 | Пр. Октября 44 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.439 | 4.155 | 116.97 |  |  |  | 116.97 | 811.96 | хоз.спос.
6 | Пр. Октября 42 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.261 | 2.584 | 193.8 | 193.8 |  |  |  | 652 | хоз.спос.
7 | Пр. Октября 48 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.257 | 2.812 | 211.72 |  | 211.72 |  |  | 1489 | хоз.спос.
8 | Пр. Октября 40 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.525 | 1.421 | 61.874 |  |  |  | 61.874 | 432.21 | хоз.спос.
9 | Пр. Октября 54 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.259 | 1.534 | 100.915 |  |  | 100.915 |  | 706 | хоз.спос.
10 | Комсомольская 27 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.15 | 9.359 | 146.097 |  |  | 146.097 |  | 134.9 | хоз.спос.
11 | Комсомольская 27/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 5.175 | 116.159 |  | 116.159 |  |  | 170.35 | хоз.спос.
12 | Комсомольская 37 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.15 | 12.225 | 127.39 |  |  | 127.39 |  | 126.46 | хоз.спос.
|  | Ремонт розлива ГВС | п/м | 440 |  | 379.66 |  |  |  | 379.66 | 1085.36 | хоз.спос.
13 | Комсомольская 28 | Ремонт розлива ГВС | п/м | 132 | 8.872 | 202.106 |  | 202.106 |  |  | 600.77 | хоз.спос.
14 | Комсомольская 26 | Ремонт розлива ГВС | п/м | 193.5 | 3.825 | 178.23 | 178.23 |  |  |  | 477 | хоз.спос.
| Комсомольская 96/1 | Эл.монтажные работы | п/м | 50 |  | 61.47 | 61.47 |  |  |  | 42.62 | хоз.спос.
| Комсомольская 96/2 | Эл.монтажные работы | п/м | 100 |  | 83.94 |  |  |  | 83.94 | 72.44 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 78.808 | 3120.551 | 801.36 | 765.415 | 696.902 | 856.874 | 13914.83
| Количество домов |  |  |  |  | 14 | 3 | 4 | 3 | 4
| Площадь дома |  |  |  |  | 78.808 | 19.926 | 20.962 | 17.602 | 20.318
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2215.145 | 561.66 | 563.309 | 696.902 | 393.274
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 905.406 | 239.7 | 202.106 | 0 | 463.6
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 3120.551 | 801.36 | 765.415 | 696.902 | 856.874
ООО ЖЭУ - 16
1 | Айская 56 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.41 | 4.544 | 722 |  | 722 |  |  | 2326 | хоз.спос.
2 | Айская 64/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.306 | 4.884 | 510 |  |  |  | 510 | 2687 | хоз.спос.
3 | Кирова 101/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.223 | 3.584 | 196 |  |  | 196 |  | 1255 | хоз.спос.
4 | Кирова 101/3 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.374 | 5.26 | 424 |  |  |  | 424 | 1877 | хоз.спос.
5 | Революционная 92 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.261 | 4.32 | 425 | 425 |  |  |  | 1759 | хоз.спос.
6 | Достоевского 137 (1,3) | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.479 | 18.24 | 425 | 213 |  | 212 |  | 1976 | хоз.спос.
| Достоевского 137 (5,6) | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 |  | 350 |  |  | 350 |  | 850 | хоз.спос.
7 | Кирова 99/2 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.25 | 18.313 | 300 |  | 300 |  |  | 750 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 59.145 | 3352 | 638 | 1022 | 758 | 934 | 13480
| Количество домов |  |  |  |  | 7 | 1 | 2 | 2 | 2
| Площадь дома |  |  |  |  | 59.145 | 4.32 | 22.857 | 21.824 | 10.144
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3352 | 638 | 1022 | 758 | 934
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 3352 | 638 | 1022 | 758 | 934
ООО ЖЭУ - 17
1 | Ленина 97/2 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.267 | 3.54 | 246.5 | 246.5 |  |  |  | 1014.71 | хоз.спос.
2 | Ленина 95 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.277 | 3.881 | 265.014 |  | 265.014 |  |  | 1182.27 | хоз.спос.
3 | Цюрупы 156/1 1эт. | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.05 | 5.346 | 62.294 |  |  | 62.294 |  | 89.38 | хоз.спос.
| Цюрупы 156/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.25 |  | 157.679 |  | 157.679 |  |  | 203.95 | хоз.спос.
4 | Миасская 42 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.266 | 0.248 | 40.03 |  |  | 40.03 |  | 120 | хоз.спос.
5 | Б.Ибрагимова 49 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.216 | 4.106 | 270.05 |  |  |  | 270.05 | 1101.56 | хоз.спос.
6 | Б.Ибрагимова 51 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.298 | 4.107 | 275.418 |  |  |  | 275.418 | 1133.75 | хоз.спос.
7 | Подвойского 21 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.159 | 2.132 | 147.086 |  |  | 147.086 |  | 605.48 | хоз.спос.
8 | Ленина 130 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 | 5.854 | 125.31 |  | 125.31 |  |  | 158.42 | хоз.спос.
|  | Ремонт входной группы |  | 0.08 |  | 130 |  |  | 130 |  | 150 | хоз.спос.
9 | Цюрупы 156/2 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.22 | 9.77 | 155.359 |  | 155.359 |  |  | 210.39 | хоз.спос.
10 | Б.Ибрагимова 37 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 6.361 | 177.709 |  |  | 177.709 |  | 216.31 | хоз.спос.
11 | Подвойского 17 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 | 4.164 | 96.825 |  |  |  | 96.825 | 239.15 | хоз.спос.
12 | К.Маркса 65 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 | 4.01 | 127.005 |  |  |  | 127.005 | 303.08 | хоз.спос.
| К.Маркса 65/1 | Замена окон |  | 47 |  | 277.165 |  |  |  | 277.165 |  | подряд
| Ленина 162 | Укладка плитки |  | 50 |  | 115.579 |  | 115.579 |  |  | 251.68 | хоз.спос.
| Цюрупы 130 | Укладка плитки |  | 45 |  | 170.82 | 170.82 |  |  |  | 467.16 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 53.519 | 2839.843 | 417.32 | 818.941 | 557.119 | 1046.463 | 7447.29
| Количество домов |  |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 5 | 4
| Площадь дома |  |  |  |  | 53.519 | 3.54 | 13.651 | 19.941 | 16.387
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2839.843 | 417.32 | 818.941 | 557.119 | 1046.463
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2839.843 | 417.32 | 818.941 | 557.119 | 1046.463
ООО ЖЭУ - 19
1 | 50 лет Октября, 2 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.305 | 6.598 | 268.3 | 268.3 |  |  |  | 821 | хоз.спос.
2 | 50 лет Октября, 20 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.648 | 6.376 | 294.2 | 294.2 |  |  |  | 904 | хоз.спос.
3 | Революционная 49 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.38 | 4.524 | 273.3 | 273.3 |  |  |  | 798 | хоз.спос.
4 | Мингажева 121а | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.199 | 3.141 | 172.3 |  | 172.3 |  |  | 516 | хоз.спос.
5 | Революционная, 57 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.466 | 5.579 | 180.5 |  | 180.5 |  |  | 542 | хоз.спос.
6 | Пархоменко, 104/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.277 | 4.849 | 170.1 |  | 170.1 |  |  | 509 | хоз.спос.
7 | Революционная, 109 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.332 | 4.62 | 98.6 |  |  | 98.6 |  | 345 | хоз.спос.
8 | 50 лет Октября 6/8 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.58 | 7.773 | 90.8 |  |  | 90.8 |  | 321 | хоз.спос.
9 | Ленина, 65 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.131 | 1.498 | 116.8 |  |  |  | 116.8 | 435 | хоз.спос.
|  | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 |  | 25.9 |  |  |  | 25.9 | 98 | хоз.спос.
10 | 50 лет Октября, 14 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.257 | 3.239 | 120.7 |  |  |  | 120.7 | 478 | хоз.спос.
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  | 107 | хоз.спос.
11 | пер Пархоменко, 9 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.069 | 1.868 | 182.9 |  | 182.9 |  |  | 563 | хоз.спос.
12 | Ленина, 102 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.26 | 3.349 | 129.8 |  |  |  | 129.8 | 413 | хоз.спос.
13 | И.Якутова, 5 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.258 | 4.106 | 137.8 |  |  |  | 137.8 | 473 | хоз.спос.
14 | Революционная, 107 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.185 | 2.535 | 80.4 |  |  | 80.4 |  | 256 | хоз.спос.
15 | Пархоменко,101 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.218 | 3.63 | 107.1 |  |  | 107.1 |  | 372 | хоз.спос.
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 |  | 27.2 |  |  |  | 27.2 | 103 | хоз.спос.
16 | Революционная, 66 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.15 | 7.738 | 33.3 |  |  | 33.3 |  | 126 | хоз.спос.
17 | Ленина, 122 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.2 | 1.826 | 37.8 |  | 37.8 |  |  | 143 | хоз.спос.
18 | Пер. Пархоменко, 14 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.2 | 1.619 | 22.1 |  |  | 22.1 |  | 84 | хоз.спос.
19 | Краснодонская, 26 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.13 | 2.998 | 33.4 |  |  |  | 33.4 | 127 | хоз.спос.
20 | Пархоменко, 99 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.15 | 3.429 | 44.1 |  | 44.1 |  |  | 167 | хоз.спос.
21 | Достоевского, 105 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 | 3.37 | 35.6 |  | 35.6 |  |  | 135 | хоз.спос.
22 | Достоевского, 99 | Ремонт мет/кровли | т.м2 | 0.1 | 6.146 | 23.7 |  |  | 23.7 |  | 90 | хоз.спос.
23 | Революционная, 60 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 3.336 | 28.4 |  |  |  | 28.4 | 108 | хоз.спос.
24 | пер. Пархоменко, 10 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 | 2.711 | 34.1 |  | 34.1 |  |  | 129 | хоз.спос.
25 | Ленина, 65а | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 | 2.196 | 25.6 |  |  | 25.6 |  | 97 | хоз.спос.
26 | Ленина, 63 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 | 1.508 | 25.4 |  |  | 25.4 |  | 96 | хоз.спос.
27 | Революционная,129 | Ремонт канализации | п/м | 80 | 4.62 | 108.56 | 108.56 |  |  |  | 452 | хоз.спос.
28 | Мингажева 121/3 | Ремонт канализации | п/м | 60 | 4.889 | 43.2 |  | 43.2 |  |  | 180 | хоз.спос.
29 | Мингажева,121/2 | ремонт розлива ХВС | п/м | 70 | 6.243 | 32.1 |  | 32.1 |  |  | 134 | хоз.спос.
|  | Ремонт розлива ГВС | п/м | 70 |  | 58.3 |  |  | 58.3 |  | 327 | хоз.спос.
30 | Пер. Пархоменко,6 | ремонт розлива ХВС | п/м | 30 | 1.066 | 96.7 | 96.7 |  |  |  | 403 | хоз.спос.
|  | Ремонт канализации | п/м | 40 |  | 41.9 | 41.9 |  |  |  | 175 | хоз.спос.
|  | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.1 |  | 25.7 |  |  | 25.7 |  | 97 | хоз.спос.
31 | Цюрупы 110/1 | ремонт розлива ХВС | п/м | 70 | 4.496 | 44.2 |  |  |  | 44.2 | 226 | хоз.спос.
|  | Ремонт розлива ГВС | п/м | 70 |  | 43.2 |  |  | 43.2 |  | 234 | хоз.спос.
|  | Ремонт канализации | п/м | 60 |  | 37.6 |  |  |  | 37.6 | 157 | хоз.спос.
|  | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.1 |  | 42.1 |  | 42.1 |  |  | 160 | хоз.спос.
32 | Пархоменко,106 | ремонт розлива ХВС | п/м | 45 | 1.905 | 46.2 |  | 46.2 |  |  | 193 | хоз.спос.
| Мингажева, 121а | Замена ВРУ | шт | 1 |  | 51.3 |  |  | 51.3 |  | 128 | хоз.спос.
| Пархоменко, 121а | Замена ВРУ | шт | 1 |  | 51.3 |  | 51.3 |  |  | 128 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 123.781 | 3570.76 | 1082.96 | 1072.3 | 713.7 | 701.8 | 12350
| Количество домов |  |  |  |  | 32 | 4 | 10 | 10 | 8
| Площадь дома |  |  |  |  | 123.781 | 22.118 | 33.567 | 41.444 | 26.652
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2916.2 | 835.8 | 899.5 | 560.9 | 620
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 654.56 | 247.16 | 172.8 | 152.8 | 81.8
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 3570.76 | 1082.96 | 1072.3 | 713.7 | 701.8
ООО ЖЭУ - 93
1 | бр.Кадомцевых, 5 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.385 | 7.137 | 189.55 |  | 189.55 |  |  | 1002.84 | хоз.спос.
2 | Пр.Октября 49 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.405 | 5.518 | 172.99 |  |  |  | 172.99 |  | подряд
3 | Р.Зорге, 36 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.28 | 4.566 | 139.84 |  | 139.84 |  |  | 426.35 | хоз.спос.
4 | Р.Зорге, 26/1 | Ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.28 | 5.668 | 135.33 |  | 135.33 |  |  | 406.53 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 22.889 | 637.71 | 0 | 464.72 | 0 | 172.99 | 1835.72
| Количество домов |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
| Площадь дома |  |  |  |  | 22.889 | 0 | 17.371 | 0 | 5.518
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 637.71 | 0 | 464.72 | 0 | 172.99
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 637.71 | 0 | 464.72 | 0 | 172.99
ООО ЖЭУ - 38
1 | Ст. Халтурина 36/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.3053 | 3.572 | 104.4505 | 104.4505 |  |  |  | 509.05 | хоз.спос.
2 | Пр.Октября 11/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.3375 | 3.567 | 146.1919 |  | 146.1919 |  |  | 572.33 | хоз.спос.
3 | Ст. Халтурина 47 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.2905 | 3.161 | 146.6511 |  |  |  | 146.6511 | 578.72 | хоз.спос.
4 | Бабушкина 17А | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.4622 | 4.564 | 188.274 |  | 188.274 |  |  | 778.75 | хоз.спос.
5 | Пр. Октября 21 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.38 | 3.856 | 172.2831 | 172.2831 |  |  |  | 704.48 | хоз.спос.
6 | Р. Зорге 14 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.2674 | 3.913 | 145.8761 |  |  |  | 145.8761 | 569.02 | хоз.спос.
7 | Ст. Халтурина 40 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.367 | 4.113 | 165.1437 |  |  | 165.1437 |  | 638.02 | хоз.спос.
8 | Ст. Халтурина 53/2 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.295 | 3.281 | 145.7983 |  |  | 145.7983 |  | 568.42 | хоз.спос.
9 | Дачная 6 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.418 | 4.462 | 176.0691 |  |  |  | 176.0691 | 718.72 | хоз.спос.
10 | Р.Зорге, 32/2 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.295 | 4.925 | 101.1 | 101.1 |  |  |  | 694.07 | хоз.спос.
11 | Ст. Халтурина 49/2 | ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.45 | 3.389 | 122.8095 |  | 122.8095 |  |  | 343.73 | хоз.спос.
12 | Пр. Октября 23/5 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.15 | 6.933 | 53.0123 |  | 53.0123 |  |  | 54.09 | хоз.спос.
13 | Ст. Халтурина 34 | ремонт ш/кровли | т.м2 | 0.2 | 3.287 | 61.9641 |  |  | 61.9641 |  | 109.47 | хоз.спос.
14 | Р. Зорге 10 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 3.898 | 70.5233 |  |  | 70.5233 |  | 69.97 | хоз.спос.
15 | Пр. Октября 7/1 | Ремонт канализации | п/м | 40 | 3.835 | 32.9562 |  |  |  | 32.9562 | 67.7 | хоз.спос.
| Ст.Халтурина, 51 | Замена вентилей ЦО | шт | 108 |  | 125.16 |  |  | 125.16 |  | 570.53 | хоз.спос.
| Ст.Халтурина, 53/1 | Замена вентилей ЦО | шт | 102 |  | 121.72 |  | 121.72 |  |  | 552.7 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 60.756 | 2079.9831 | 377.8336 | 632.0076 | 568.5894 | 501.5525 | 8099.77
| Количество домов |  |  |  |  | 15 | 3 | 4 | 4 | 4
| Площадь дома |  |  |  |  | 60.756 | 12.353 | 18.453 | 14.579 | 15.371
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 1800.1469 | 377.8336 | 510.2876 | 443.4294 | 468.5963
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 279.8361 | 0 | 121.72 | 125.16 | 32.9562
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2079.9831 | 377.8336 | 632.0076 | 568.5894 | 501.5525
ООО ЖЭУ - 49
1 | С.Агиша 22 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.58 | 5.3 | 194.994 | 194.994 |  |  |  | 1160 | хоз.спос.
2 | С.Агиша 18 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 0.58 | 5.3 | 202.86 |  |  |  | 202.86 | 932 | хоз.спос.
3 | Менделеева 171/3 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.2 | 13.7 | 224.028 | 224.028 |  |  |  | 1038 | хоз.спос.
4 | Ст.Злобина 34/1 | Ремонт л/клеток | т.м2 | 1.52 | 14.9 | 494.511 |  | 494.511 |  |  | 2542 | хоз.спос.
5 | Менделеева 177/2 | Ремонт л/клетки | т.м2 | 1.52 | 14.9 | 427.546 |  |  | 427.546 |  | 2293 | хоз.спос.
6 | С.Агиша 10/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.26 | 14.9 | 161.999 |  | 161.999 |  |  | 403 | хоз.спос.
7 | С.Агиша 22/1 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.26 | 14.9 | 161.999 |  | 161.999 |  |  | 403 | хоз.спос.
8 | Менделеева 173 | Ремонт м/кровли | т.м2 | 0.26 | 14.9 | 161.999 |  |  | 161.999 |  | 403 | хоз.спос.
9 | Менделеева 150/2 | Ремонт канализации | п/м | 40 | 3.3 | 40.401 |  | 40.401 |  |  | 83 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 102.1 | 2070.337 | 419.022 | 858.91 | 589.545 | 202.86 | 9257
| Количество домов |  |  |  |  | 9 | 2 | 4 | 2 | 1
| Площадь дома |  |  |  |  | 102.1 | 19 | 48 | 29.8 | 5.3
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2029.936 | 419.022 | 818.509 | 589.545 | 202.86
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 40.401 | 0 | 40.401 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2070.337 | 419.022 | 858.91 | 589.545 | 202.86
ООО ЖЭУ - 51
1 | Айская 91 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.382 | 5.296 | 269.22 | 269.22 |  |  |  | 1915.85 | хоз.спос.
2 | Мингажева 123 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.25 | 7.502 | 164.24 |  | 164.24 |  |  | 307.98 | хоз.спос.
3 | Революционная 167А | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.159 | 2.518 | 165.26 |  | 165.26 |  |  | 1088.14 | хоз.спос.
4 | Владивостокская 11/1 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 | 13.753 | 188.42 |  |  | 188.42 |  | 335.41 | хоз.спос.
|  | ремонт розлива ХГВС | п/м | 120 |  | 116.01 |  | 116.01 |  |  | 172.38 | хоз.спос.
5 | Революционная 167 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.25 | 6.754 | 175.1 |  |  | 175.1 |  | 348.48 | хоз.спос.
6 | 8 Марта 5/1 | ремонт розлива ХГВС | п/м | 170 | 4.916 | 162.58 | 162.58 |  |  |  | 241.1 | хоз.спос.
7 | Революционная 165 | ремонт розлива ГВС | п/м | 50 | 5.873 | 50.83 | 50.83 |  |  |  | 76.18 | хоз.спос.
8 | Мингажева 156 | ремонт розлива ХВС | п/м | 50 | 6.812 | 50.83 |  |  |  | 50.83 | 76.18 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 53.424 | 1342.49 | 482.63 | 445.51 | 363.52 | 50.83 | 4561.7
| Количество домов |  |  |  |  | 8 | 3 | 2 | 2 | 1
| Площадь дома |  |  |  |  | 53.424 | 16.085 | 10.02 | 20.507 | 6.812
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 962.24 | 269.22 | 329.5 | 363.52 | 0
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 380.25 | 213.41 | 116.01 | 0 | 50.83
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 1342.49 | 482.63 | 445.51 | 363.52 | 50.83
ООО ЖЭУ - 55
1 | Комсомольская, 16/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.554 | 4.813 | 192.081 |  | 192.081 |  |  | 1098.5 | хоз.спос.
2 | Комсомольская, 18 | ремонт л/клеток | т.м2 | 2.828 | 33.99 | 337.111 |  |  |  | 337.111 | 1907.28 | хоз.спос.
3 | Комсомольская, 21/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 1.303 | 14.365 | 370.472 |  |  | 370.472 |  | 1709.46 | хоз.спос.
4 | Пр.Октября, 8/2 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.281 | 3.528 | 245.394 | 245.394 |  |  |  | 1597.2 | хоз.спос.
5 | Пр.Октября 16/3 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.223 | 3.549 | 123.827 | 123.827 |  |  |  | 286.85 | хоз.спос.
|  | замена пластиковых окон |  |  |  | 324.975 | 324.975 |  |  |  | 257.64 | хоз.спос.
6 | Пр.Октября, 12/2 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.554 | 5.619 | 158.029 |  |  |  | 158.029 | 1076.5 | хоз.спос.
7 | Пр.Октября, 16 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.374 | 4.814 | 147.33 | 147.33 |  |  |  | 920.35 | хоз.спос.
8 | Пр.Октября, 12/2 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.704 | 5.619 | 346.777 |  |  | 346.777 |  | 405.46 | хоз.спос.
9 | Комсомольская, 19 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.567 | 8.523 | 240.702 |  | 240.702 |  |  | 1530 | хоз.спос.
10 | Бессонова 25 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.3 | 4.098 | 187.09 |  |  |  | 187.09 | 946.37 | хоз.спос.
11 | Бессонова 27 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.294 | 4.26 | 187.09 |  | 187.09 |  |  | 946.37 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 93.178 | 2860.878 | 841.526 | 619.873 | 717.249 | 682.23 | 12681.98
| Количество домов |  |  |  |  | 11 | 3 | 3 | 2 | 3
| Площадь дома |  |  |  |  | 93.178 | 11.891 | 17.596 | 19.984 | 43.707
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 2860.878 | 841.526 | 619.873 | 717.249 | 682.23
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2860.878 | 841.526 | 619.873 | 717.249 | 682.23
ООО ЖЭУ - 60
1 | Обская, 16/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.547 | 6.9562 | 454 | 454 |  |  |  | 2145 | хоз.спос.
2 | М.Губайдуллина, 25 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.665 | 6.302 | 472 | 472 |  |  |  | 1943 | хоз.спос.
3 | Бакалинская, 70/2 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.84 | 8.336 | 447 | 447 |  |  |  | 2110 | хоз.спос.
4 | Ст. Злобина, 22/1Б | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.377 | 2.072 | 108 |  | 108 |  |  | 803 | хоз.спос.
5 | М.Губайдуллина, 25/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.442 | 4.249 | 395 |  |  | 395 |  | 2001 | хоз.спос.
6 | Бакалинская, 68/4 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.565 | 4.35 | 506 |  |  |  | 506 | 1110 | хоз.спос.
7 | Бакалинская, 66/5 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.593 | 4.79 | 562 |  | 562 |  |  | 2003 | хоз.спос.
8 | Бакалинская, 70/1 | ремонт л/клеток | т.м2 | 0.491 | 4.3 | 336 |  |  |  | 336 | 1588 | хоз.спос.
9 | Акназарова, 26 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 9.409 | 177 |  | 177 |  |  | 218 | хоз.спос.
10 | Баргузинская, 6 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.3 | 8.431 | 258 |  |  | 258 |  | 260 | хоз.спос.
11 | М.Губайдуллина, 21/3 | ремонт м/кровли | т.м2 | 0.2 | 12.615 | 179 |  |  | 179 |  | 218 | хоз.спос.
| Итого |  |  |  | 71.8102 | 3894 | 1373 | 847 | 832 | 842 | 14399
| Количество домов |  |  |  |  | 11 | 3 | 3 | 3 | 2
| Площадь дома |  |  |  |  | 71.8102 | 21.5942 | 16.271 | 25.295 | 8.65
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 3894 | 1373 | 847 | 832 | 842
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 3894 | 1373 | 847 | 832 | 842
| Всего: |  |  |  | 795.9092 | 27286.6521 | 6751.0516 | 7987.3766 | 6353.5244 | 6194.6995 | 104533.89
| Количество домов |  |  |  |  | 131 | 25 | 40 | 35 | 31
| Площадь дома |  |  |  |  | 795.9092 | 148.6162 | 252.924 | 227.586 | 166.783
| Конструктивные элементы |  |  |  |  | 24831.7989 | 5987.4816 | 7307.5396 | 5971.2644 | 5565.5133
| Инженерное оборудование |  |  |  |  | 2454.8531 | 763.57 | 679.837 | 382.26 | 629.1862
| Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 27286.6521 | 6751.0516 | 7987.3766 | 6353.5244 | 6194.6995
Директор ОАО "УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ" А.Ф. Гареев
Начальник ОТЭЖФ ОАО "УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ" Т.М. Нагаев